1FF


深圳大学城图书馆

2F、3F强弱电插座升级改造项目

工程清单
深圳市方益物业发展有限公司
大学城项目部

目   录

1

一、 升级改造背景

1

1.1 项目简介

1

1.2升级改造原因

2

1.3升级改造建议

3

二、 升级改造清单

6

三、升级改造费用预算

6

1、地板插座升级改造费用预算

7

2、卡位插座升级改造费用预算

8

3、柱子、过道插座、明装改暗装升级改造费用预算



一、 升级改造背景
1.1 项目简介
深圳大学城图书馆2F\3F各区域强弱电插座无法满足使用要求及安全规范，需对其进行升级改造。

1.2升级改造原因

[image: image1.png]A
AIFIC + 4T — = ERGREE2

Melli Gelli”

Melli Gel




1、2F前区阅读区的地板插座为2位网口+二三插各1位，该区域由于是大阅读区，无法满足读者的使用需求，建议进行升级改造； 

[image: image4.jpg]


2、2F中区、后区、3F中区阅读区的地板插座为4位网口+4位二三插共用型，该类型二三插共用型插座存在较大的安全隐患，不符合现行国家标准，建议进行升级改造； 

3、2F多媒体室、3F阅览区卡位上无强弱电插座，均为地板插座，而且地板插座数量较少，无法满足使用数量，建议进行升级改造；

[image: image5.jpg]


4、2F自助区、目录检索区、3F服务区使用的临时明装强弱电插座，建议进行升级改造成暗装强弱电插座；

5、3F前区及后区过道地板插座面板均以缺失，存在较大安全隐患，建议对其进行封堵。

1.3升级改造建议

1、2F前区阅读区的地板插座为2位网口+二三插各1位，进行升级改造改为4位网口+4位独立二三插类型地板插座； 

2、2F中区、后区、3F中区阅读区的地板插座为4位网口+4位二三插共用型，进行升级改造为4位网口+4位独立二三插类型地板插座； 

3、2F多媒体室、3F后区卡位上无强弱电插座，进行升级改造为每个人卡位下端明装一个六位网口插座及一个2位独立二三插类型插座；

4、2F自助区、目录检索区、3F服务区使用的临时明装强弱电插座，进行升级改造成暗装强弱电插座；

5、3F前区及后区过道地板插座面板均以缺失，制作同尺寸不锈钢板对其进行封堵，以及对3F阅览桌桌面加装电源插座。

二、 升级改造工程量

1、地板插座
	序号
	楼层
	区域
	位置
	类型
	设备规格
	数量

	1
	2F
	前区
	阅读区
	地板插座
	2位网口+二三插
	34

	2
	3F
	检索区
	检索区
	地板插座
	2位网口*2
	3


	序号
	楼层
	区域
	位置
	类型
	设备规格
	数量

	1
	　2F　
	中区
	阅读区
	地板插座
	4位网口+4位三插
	24

	2
	
	后区　
	阅读区
	地板插座
	4位网口+4位三插
	12

	3
	
	
	多媒体
	地板插座
	4位网口+4位三插
	12

	4
	
	
	咖啡厅（装盖板）
	地板插座
	4位网口+4位三插
	8

	5
	　3F　
	中区　
	阅读区
	地板插座
	4位网口+4位三插
	24

	6
	
	
	过道（装盖板）
	地板插座
	4位网口+4位三插
	4

	7
	
	后区
	检索区
	地板插座
	4位网口+4位三插
	9

	8
	
	
	讨论室（装盖板）
	地板插座
	4位网口+4位三插
	5

	
	合计
	98


2、卡位插座

	序号
	楼层
	区域
	位置
	数量

	1
	　2F
	多媒体室　
	4人位卡位
	10

	2
	
	
	2人位卡位
	8

	3
	
	
	1人位卡位
	1

	
	2F
	研究间
	2人位卡位
	12

	3
	3F
	后区　
	阅读区4人位卡位
	45

	
	3F
	后区
	阅读区2人位卡位
	1

	
	3F 
	中区
	阅览座位32张桌，每张桌4组电源,分4个总电箱从机房接电
	128

	
	3F 
	研究间
	2人位卡位
	9

	4
	单人卡位合计
	409


3、过道插座等

	序号
	楼层
	区域
	位置
	类型
	设备规格
	数量

	1
	3F
	　前区
	过道（装盖板）
	地板插座
	4位网口+4位三插
	8

	2
	
	后区
	过道（装盖板）
	地板插座
	4位网口+4位三插
	4

	
	3F
	后区
	讨论室（装盖板）
	地板插座
	4位网口+4位三插
	5

	3
	合计
	17


	序号
	楼层
	区域
	位置
	类型
	设备规格
	数量

	4
	2F
	目录检索区
	目录检索区
	明装86型
	二三插,2台机器
	2

	5
	
	目录检索区
	目录检索区
	明装86型
	2位网口
	2

	6
	
	自助区
	自助区
	明装86型
	二三插，7台机器，后面3台地插有电源和网口
	4

	7
	
	自助区
	自助区
	明装86型
	2位网口，7台机器，后面3台地插有电源和网口
	4

	26
	3F
	服务台
	服务台
	明装86型
	二三插，2台机器
	2

	27
	
	服务台
	服务台
	明装86型
	2位网口
	2


三、升级改造项目清单

1、地板插座升级改造项目清单

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	原有地板插座拆除
	
	个
	135
	
	
	

	2
	4位网口+4位独立二三插型地板插座
	壳体不锈钢304材质、插座国际23插、盖板平滑隐藏式
见图1
	个
	135
	
	
	定制款

	3
	新地板插座安装及接线
	
	个
	135
	
	
	

	4
	地板切割及恢复
	
	块
	135
	
	
	

	5
	垃圾清理
	
	块
	135
	
	
	

	6
	夜间施工补贴
	
	个
	135
	
	
	

	7
	小计
	
	　
	
	

	8
	安全文明施工措施费
	
	项
	1.40%
	
	

	9
	社会保险费规费
	
	项
	4.78%
	
	

	10
	税金
	
	项
	11%
	
	

	11
	合计
	
	
	


图1：4位网口+4位独立二三插型地板插座（下图是1位款的样式，要求定制成4位的）

[image: image6.jpg]et
- B






2、卡位插座升级改造项目清单

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	2位独立二三插型插座
	118型10A

二位10孔插座

见图2
	个
	128
	
	
	德力西/正泰/公牛

	2
	3位电脑网线+电源插座
	118型10A插座

单网络线加十孔壁插

见图3
	个
	281
	
	
	德力西/正泰/公牛

	3
	插座底盒1
	118型
	个
	128
	
	
	

	4
	插座底盒2
	118型
	个
	281
	
	
	

	5
	2.5mm电线
	BV2.5
	卷
	90
	
	
	金龙羽/成天泰/金环宇

	6
	网线
	超五类屏蔽网线 8芯纯铜
	米
	400
	
	
	秋叶原/威迅

	7
	电源插座安装人工
	
	个
	128
	
	
	

	8
	带网线插座安装人工
	
	个
	281
	
	
	

	9
	电缆敷设人工
	
	卷
	60
	
	
	

	10
	铝合金弧形地线槽
	8号线槽
	米
	400
	
	
	安齐居/繁洪/金马

	11
	垃圾清理
	
	项
	1
	
	
	

	12
	夜间施工补贴
	
	个
	308
	
	
	

	13
	小计
	
	　
	
	

	14
	安全文明施工措施费
	
	项
	1.40%
	
	

	15
	社会保险费规费
	
	项
	4.78%
	
	

	16
	税金
	
	项
	11%
	
	

	17
	合计
	
	
	


图2：118型10A二位10孔插座

[image: image2.jpg]—

: G15-1208!

Qavunst

7<FLIEEE

edile eike

£7F8

#2009

FHBEMPCH

250V

FLEEB3mm

edile dijpe
Ay / N/

AlEfbigit

qaip dip
Sq Dy

a\*?
\

=]
fé\t
dip dik \
qib
1
7 qib
.

{EEEREL

CTLIREH
NI





图3：3位电脑网线+电源插座

[image: image3.jpg]PRODUCT PARAMETERS

[E1hE 21

wuiz/

wie i
154mm &R CDEOLRFIHFL+l8
‘ =g Mi15422578
— Rt 154mm*72mm
d » .I. #e sFa
SIS 7| - T =
J e PCIERITE. RS

T 2R BIE D0 BR




3、过道插座、明装改暗装升级改造费用预算
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	不锈钢板制作安装
	0.2厚、15*28CM
	个
	17
	
	
	定制

	2
	地板切割及恢复
	
	块
	16
	
	
	

	3
	2位独立二三插型地板插座
	86型10A
	个
	8
	
	
	德力西/正泰/公牛

	4
	单口或双口网线地板插座
	86型
	个
	8
	
	
	德力西/正泰/公牛

	5
	2位独立二三插型地板插座安装人工
	
	个
	8
	
	
	

	6
	单口或双口网线地板插座安装人工
	
	个
	8
	
	
	

	7
	夜间施工补贴
	
	个
	16
	
	
	

	8
	小计
	
	　
	　
	　
	
	

	9
	安全文明施工措施费
	
	项
	1.40%
	　
	
	

	10
	社会保险费规费
	
	项
	4.78%
	　
	
	

	11
	税金
	
	项
	11%
	　
	
	

	12
	合计
	
	
	


本次升级改造预算费用预算共计￥210000.00元整

深圳市方益物业发展有限公司
大学城项目部
                                   第-5-页   共7页      


